## Sprint 1
WHAT? | WHY? | WHERE? | WHEN? | WHO? | HOW? | HOW MUCH? | CONCLUSION | DEAD LINE | STATUS
O QUE? | POR QUE? | ONDE? | QUANDO? | QUEM? | COMO? | QUANTO? | CONCLUSÃO | PRAZO DE ENTREGA | SITUAÇÃO
Aprender a usar o Jira Software | Para iniciar o projeto | Em aula | 17/03 | Fernando | Youtube | 30 min |  |  | Concluída
Criar equipe dentro do JiraSoftware | Para iniciar o projeto | Em aula | 17/03 | Fernando | Jira Software | 10 min |  |  | Concluída
Criar equipe dentro do Teams | Para iniciar o projeto | No horário de trabalho | 20/03 | Miss | Teams | 20 min |  |  | Concluída
Criar reposítório do Github | Para iniciar o projeto | Aula vaga (FATEC) / Em casa | 22/03 - 25/03 | Ana Elisa | GitHub | 120 min | 25/03 |  | Concluída
Configurar Projeto no JiraSoftware | Para iniciar o projeto | No horário de trabalho | 20/03 | Miss | Jira Software | 30 min |  |  | Concluída
Extrair pastas do site ANTT | Gerar arquivos para tratamento de dados | Em casa | 2023-03-22 | Gustavo | Site ANTT | 20 min |  |  | Pendente
Extrair pastas do site ANTT | Gerar arquivos para tratamento de dados | Em casa | 2023-03-23 | Gustavo | Site ANTT | 21 min | 2023-03-23 | 2023-03-23 | Concluída
Dividir as planilhas por ano e colocar no Mud Room no Teams | Separar pastas para tratamento anual individual. | Na Fatec | 2023-03-27 | Gustavo | Excel | 9 min | 2023-03-27 | 2023-03-27 | Concluída
Gerar a identidade inicial para Empresa | Para iniciar o projeto | Na Fatec | 17/03 | Ricardo | Chat GPT | 4 min | 2023-03-17 | 2023-03-17 | Concluída
Baixar Tabelas individuais das concessões 1/2 | Para iniciar o projeto | Em casa | 2023-03-23 | Ricardo | Site ANTT | 7 min | 2023-03-23 | 2023-03-23 | Concluída
Iniciar Coleta de Dados 1/2 | Para iniciar o projeto | Em casa | 2023-03-23 | Ricardo | Site ANTT | 7 min | 2023-03-23 | 2023-03-23 | Concluída
Montar enquete no WhatsApp p/ definir o nome da empresa | Definir o nome da empresa | Na Fatec | 2023-03-27 | Ricardo | WhatsApp | 3 min | 2023-03-27 | 2023-03-27 | Concluída
Concluir Visão e Valores em nível Regional - Nacional | Definir Missão, Visão e Valores | Na Fatec | 2023-03-27 | Ricardo | Word | 18 min | 2023-03-27 | 2023-03-27 | Concluída
Tratamento dos Dados em uma única tabela | Para iniciar o projeto | Em casa | 2023-03-28 | Ricardo | Power Query / Excel / You Tube | 11 min | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Concluída
Baixar Tabelas individuais das concessões 2/2 | Para iniciar o projeto | Em casa | 2023-03-28 | Gustavo | Site ANTT/EXCEL | 10 min | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Concluída